附件：
红河县人民医院工程造价咨询服务项目投标报价表
	1、 报价：招标工程量清单编制（拦标价金额的  ‰*（1-优惠率），可根据工程金额分档报优惠率）、工程结算审核（委托送审的造价金额的  ‰*（1-优惠率），可根据工程金额分档报优惠率）
1.招标工程量清单编制的计费基准价以单项工程依据《云南省住房和城乡建设厅关于贯彻云南省物价局调整建设工程造价咨询服务收费标准的通知》（云建标[2012]509号文件）和《云南省物价局关于调整建设工程造价咨询服务收费标准的通知》（云价综合[2012]66号文件）规定的收费标准计取，供应商报价在计费基准价的基础上报优惠率，即审计咨询费=计费基准价*（1-优惠率）。 
[bookmark: _GoBack]2.工程竣工结算审核费用按照《云南省住房和城乡建设厅关于贯彻云南省物价局调整建设工程造价咨询服务收费标准的通知》（云建标[2012]509号文件）和《云南省物价局关于调整建设工程造价咨询服务收费标准的通知》（云价综合[2012]66号文件）中，除特殊要求外，基本费用费率的优惠率同上，效益费用费率不得高于审减金额5%(含)。
二、服务内容：主要负责清单及控制价编制（或审核）、工程竣工结算、跟踪审计等工程造价咨询服务，服务于红河县人民医院各院区自筹资金建设的工程、修缮改造及零星工程等。主要如下：
1.发承包阶段：工程量清单编制审核、最高投标限价编制审核等。
2.工程实施阶段：工程实施阶段相关造价咨询服务，包括但不限于工程变更、工程洽商和索赔费用的审核及工程预付款、进度款支付审核，暂估价及暂估项目的认价审核，工程材料询价审核等。
3.竣工阶段：工程竣工结算的审核。
4.其他服务内容：造价信息咨询服务。
三、相关标准：工程造价咨询成果文件应符合《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095-2015）、《工程造价咨询业务操作指导规程》（中价协[2002]第016号）、《建设工程造价咨询成果文件质量标准》CECA/GC7-2012（中价协[2012]011号）、《云南省住房和城乡建设厅关于贯彻云南省物价局调整建设工程造价咨询服务收费标准的通知》（云建标[2012]509号文件）和《云南省物价局关于调整建设工程造价咨询服务收费标准的通知》（云价综合[2012]66号文件）编制精度要求并符合投标文件中相应的承诺及合同期内出台的相关造价管理规定等。
注：采购需求中提到的有关规范、标准、规程等，如有最新版本，以最新版本为准实行。
四、组织方案
供应商编制可行有效的整体组织方案，并提出合理建议。组织方案，应包括但不限于以下内容：
1.针对本项目实际情况提出并分析咨询服务的重点及难点；
2.针对本项目的专业人员配置情况；
3.现场组织协调、沟通能力的保证措施；
4.针对本项目的造价咨询服务工作流程、目标、原则和质量标准；
5.针对本项目的造价咨询服务制定的服务质量控制措施；
6.供应商根据自身企业的实际情况，除提供项目管理服务外，为更好地完成本招标项目、协助采购人解决项目实施过程中实际问题，能提供的与建设管理相关其他（额外）服务。供应商需对所提供的其他（额外）服务的可行性和有效性，从组织机构、人员安排、工作能力、保证措施等多方面进行阐述，对供应商提供的其他服务的收费（不包括在服务总报价中），供应商也应在此工作方案中给予说明。
其他：供应商要明确每个阶段服务内容的工作时间：
（1）工程量清单编制审核、最高投标限价编制审核根据工程大小在 5-10个工作日内完成；
（2）招标采购文件审核、施工阶段的过程审计洽商审核初稿在 3-5 个工作日内完成，进度款支付审核在 1-3 个工作日内完成，过程审计认价初稿在 1-3 个工作日内完成；
（3）结算审计，50万元（含）以下项目初稿在 5 个工作日内完成，50万元以上项目初稿 10 个工作日内完成，如有特殊情况双方另行协商确定时间。收到签好的定案表后 3 个工作日内送达审核报告。
五、人员要求：必须以正式在册的注册工程师参与项目咨询工作，不得使用挂靠队伍。供应商应安排投标文件中承诺的人员投入本项目的服务工作，并在整个服务期内保持所派驻人员的相对稳定。根据项目的实际进展情况，适时增派精通本行业务、具有丰富经验的专业人员保证项目的顺利进行。所委派的人员必须能够适应招标文件中规定的工作要求，其主要的人员必须得到采购人的认可。
六、其他：每个工程项目具体的工程造价咨询服务费用的支付方以工程施工合同中约定为准。
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